Календарный план реализации

**Этапы (шаги) реализации проекта:**

**I этап – аналитико-диагностический**

**(сентябрь 2022г. – март2023г.)**

-разработка модели сетевого взаимодействия

-формирование комплекта локальных нормативных документов, регламентирующих сетевое взаимодействие

-разработка и внедрение карты ресурсного потенциала

- создание и презентация проектов Центов «Точка роста»

**II. Организационно-практический этап**

**(апрель 2023г. – февраль 2025г.)**

- проведение сетевых мероприятий с включением их в банк образовательных событий для реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов Кузбасса

- создание банка методических материалов для педагогов Яйского МО, Кемеровской области по работе на обновленном оборудовании

**III. Итоговый этап**

**(март 2025г. – август2025г.)**

- анализ эффективности внедрения сетевой модели взаимодействия

**Календарный план реализации инновационного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень запланированных мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| **1 этап Аналитико-диагностический**  **(сентябрь 2022г. – март 2023г.)** | | |
| * 1. Определить механизмы и формы сетевого взаимодействия педагогов Центров «Точка роста» | | |
| Работа творческой группы для разработки модели сетевого взаимодействия | Сентябрь 2022 | Тихомирова С.А, методисты, руководители ЦО «Точка роста» |
| Формирование комплекта локальных нормативных документов, регламентирующих сетевое взаимодействие | Сентябрь 2022, далее по мере необходимости |
| Размещение информации о ходе инновационной деятельности на странице сайта МБУ ИМЦ УО Яйского округа | Весь период |
| Разработка и внедрение карты ресурсного потенциала | Сентябрь-октябрь 2022 |
| Создание и презентация проектов Центов «Точка роста» | октябрь 2022 |
| Диагностика профессиональный компетенций | Ноябрь-декабрь 2022 | Тихомирова С.А. |
| Информационно-методическое сопровождение ИОМ | Весь период | Тихомирова С.А. |
| Разработка показателей оценки эффективности сетевого взаимодействия | Декабрь 2022 | Тихомирова С.А, методисты, руководители ЦО «Точка роста» |
| Разработка модели сетевого взаимодействия | Март 2023 | Тихомирова С.А, методисты, руководители ЦО «Точка роста» |
| Организация и проведение сетевых образовательных событий | Март-июль 2023 | Тихомирова С.А, методисты, руководители и педагоги ЦО «Точка роста» |
| **2. Организационно-практический этап**  **(апрель 2023г. – февраль 2025г.** | | |
| **2.1 Внедрение модели сетевого взаимодействия основанного на интеграции ресурсов (кадровых, технических, научно-методических)** | | |
| Организация и проведение сетевых образовательных событий | Весь период | Тихомирова С.А, методисты, руководители и педагоги ЦО «Точка роста» |
| Участие в областных, всероссийских мероприятиях непрерывного повышения профессионального мастерства | Весь период | методисты, руководители и педагоги ЦО «Точка роста» |
| Размещение информации о ходе инновационной деятельности на странице сайта МБУ ИМЦ УО Яйского округа | Весь период | Размещение информации о ходе инновационной деятельности на странице сайта МБУ ИМЦ УО Яйского округа |
| Информационно-методическое сопровождение ИОМ | Весь период | Тихомирова С.А. |
| Анализ результатов диагностики профессиональный компетенций | Январь 2023 | Тихомирова С.А. |
| Заполнение карт ресурсного потенциала | Октябрь 2023 | методисты, руководители ЦО «Точка роста» |
| Диагностика профессиональный компетенций | Ноябрь-декабрь 2023 | Тихомирова С.А. |
| **3. Итоговый этап**  **(март 2025г. – август 2025г.)** | | |
| **3.1 определение эффективности внедрения сетевой модели взаимодействия** | | |
| Демонстрация педагогического мастерства в образовательных и общественно-значимых событиях Кузбасса | С марта 2025 | Педагоги ЦО «Точка роста» |
| Работа творческой группы по подведению итогов инновационной деятельности. Обработка и анализ полученных данных, соотнесение результатов с поставленной целью, анализ эффективности внедрения сетевой модели взаимодействия | Июнь 2025г. – август 2025г. | Тихомирова С.А, методисты, руководители ЦО «Точка роста» |

**Состав участников инновационного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Ф.И.О. участниковинновационного проекта | Должность, категория, ученая степень, звание | Функциональные обязанности в ходе реализации инновационного проекта |
| 1 | Тихомирова Светлана Анатольевна | Директор МБУ ИМЦ УО Яйского округа | Руководитель |
| 2 | Методисты МБУ ИМЦ УО Яйского округа |  | Организационно-методическое сопровождение |
| 3 | Шеремет Татьяна Иванова | Учитель | Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Яйская ООШ №1» |
| 4 | Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Яйская оош №1» |  | Исполнители |
| 5 | Мазурчик Надежда Евгеньевна | Учитель | Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Марьевская оош им.В.Д. Федорова» |
| 6 | Педагоги Центра Точка роста МБОУ МБОУ «Марьевская оош им.В.Д. Федорова» |  | Исполнители |
| 7 | Сергуненко Наталья Александровна | Учитель | Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Яйская СОШ №2» |
| 8 | Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Яйская СОШ №2» |  | Исполнители |
| 9 | Будникова Ольга Анатольевна | Учитель | Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Яйская оош №3» |
| 10 | Педагоги Центра Точка роста Центра Точка роста МБОУ «Яйская оош №3» |  | Исполнители |
| 11 | Луценко Наталья Михайловна | Учитель | Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Кайлинская сош имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева» |
| 12 | Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Кайлинская сош имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева» |  | Исполнители |
| 13 | Некрасова Анна Михайловна | Учитель | Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Ишимская оош» |
| 14 | Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Ишимская оош» |  | Исполнители |
| 15 | Некрасова Ольга Геннадьевна | Учитель | Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Улановская оош» |
| 16 | Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Улановская оош» |  | Исполнители |
| 17 | Денисенко Ирина Анатольевна | Учитель | Руководитель Центра Точка роста МБОУ «Новониколаевская оош» |
| 18 | Педагоги Центра Точка роста МБОУ «Новониколаевская оош» |  | Исполнители |
| 19 | Руководитель и обучающиеся инженерного класса |  | партнеры |

**Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Яйском МО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет | Средний балл | Средний балл по Кузбассу | Ср.отметка | Ср.отметка по Кузбассу | Качество обучения |
| Физика | 14,8 | 22,5 | 3,0 | 3,5 | 0 |
| Химия | 19,3 | 25,6 | 3,4 | 4,0 | 33,3 |
| Биология | 21,9 | 23,3 | 3,3 | 3,4 | 33,3 |
| Информатика | 10,4 | 10,4 | 3,5 | 3,5 | 43,5 |